메리츠화재 세일즈혁신TF

GA 스마트 제안서 기획 회의록

대상 상품 · 1쪽 칸 구성 · 계산 기준 · 세부 내역서 확정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 10월 2일(금) 16:35 ~ 17:15 (40분) |
| 참석 | 세일즈혁신TF 이헌수 · GA 측 7명 (영업지원 · 교육 · 기획 담당) ※ 성명은 GA 측 확인 후 기재 |
| 안건 | ① GA 스마트 제안서 1쪽 「보장 한눈에」 칸 구성과 계산 기준 확정 ② 1쪽 금액 근거를 보여주는 세부 내역서 신설 여부 ③ 향후 진행 방식(요구사항 전달 · 검수 · 디자인 · IT 개발) |
| 자료 | 사전 메일(대상 상품 · 페이지별 적용 특약 · 계산 기준 안) · 설계도 엑셀(ga-blueprint-final.xlsx) · 칸별 특약 지도(ga-cell-map.html) · 현대해상 스마트 제안서 탑재 테스트 결과(GA 측) |

## 1. 회의 요약

- 1쪽 「보장 한눈에」는 고객에게 보여주는 메인 지면으로 두고, 그 뒤에 매니저가 근거를 확인할 수 있는 「합산 계산서(세부 내역서)」를 반드시 붙이기로 했다. 회의 중 즉석에서 만든 샘플(내Mom대로 5.10.5 · 여 40세)을 보고 전원 동의했다.

- 표적항암·면역항암 칸은 약물 1종(단일 약품)만 쓴 것으로 계산하고, 2종·3종 조건 담보는 뺀다. 카티항암 칸은 「표적/면역 2종」 합산 칸으로 바꾼다.

- 뇌·심 치료 칸은 「혈전제거(기계적 혈전제거술만)」와 「혈전용해+혈전제거 합산」으로 나누고, 항상 0이던 「산정특례」 열은 「특정순환계질환(주요손상및질환) 통합치료비」 사례로 바꾼다.

- 합산 원칙은 현대해상(일부 특약만 지정 합산)과 다르게 "설계된 전 특약을 더한다"로 간다. 설계서에 없는 담보는 「미가입」으로 표시한다.

- GA는 오늘 논의를 반영한 양식 수정본과 요구사항(줄글 가능)을 다음 주 중 보내고, 세일즈혁신TF는 반영 결과물을 보내 GA가 검수한다. 최종 디자인은 IT 디자이너, 전산 탑재는 IT가 맡는다.

## 2. 논의 내용과 결정 사항

### 2-1. 1쪽 「보장 한눈에」 — 간병인입원보장

| 논의 | 결정 |
| --- | --- |
| 「지원가능」 문구 | 표현을 바꾸자는 의견(간병인을 보내 주는 서비스임이 드러나게). 정확한 문구는 GA가 요구사항에 적어 보내기로 |
| 간병인 미사용 일당 칸 | 유지한다. 가입 여부에 따라 금액 또는 0이 나와도 무방 |
| 간호간병 1~180일 / 181일~ | 두 구간을 구분해 보여주는 것은 좋다(원본 양식에는 없던 것). 다만 한 칸에 "5만원 + 주석" 식이 아니라 칸을 나눠 표시 — 디자인 단계에서 반영 |

### 2-2. 1쪽 — 암보장

| 논의 | 결정 |
| --- | --- |
| 표적항암 · 면역항암 칸의 합산 범위 | 약물 1종(단일 약품)만 쓴 것으로 가정. (2종및3종이상)·2종이상 조건 담보는 1쪽에서 제외. 암 주요치료비(체증형 포함) · 통합암 주요치료비 · 항암약물치료비 · 암진단및치료비Ⅱ[항암약물] · 26종 항암방사선및약물치료비는 포함. 어린이보험(내Mom같은)도 같은 기준 |
| 카티항암 칸 | 뺀다(현대해상은 별도 담보가 있어 넣은 것이고 당사 약점). 대신 「표적/면역 2종」 칸 — 표적+면역 약물 2종을 같은 해 받은 사례로, 항암약물 · 표적 · 면역 · 2종 담보가 모두 합산되는 금액 |
| 암진단비 | 암진단비Ⅰ은 판매 중단이라 신규 설계에는 없음. 암진단및치료비Ⅱ 기준으로 계산 |
| 암 통합생활지원비(월간한도) | 월 1회 받는 금액(한 번 받은 것)으로 표시 |
| 진단금 칸 간소화 | 소액암·고액암은 요즘 거의 팔지 않으니 빼고 일반암·유사암만 두자는 의견. GA가 요구사항에서 최종 정리 |
| 사례 가정(공유) | 일반암=위암(C16), 뇌출혈=뇌출혈(I61), 뇌혈관=뇌동맥류 등 질병을 정해 놓고 계산. 가정값은 지면 하단 주석에 표기 |

### 2-3. 1쪽 — 뇌·심보장

| 논의 | 결정 |
| --- | --- |
| 혈전제거 칸 | 유지. 현장에서 "메리츠는 혈전제거가 안 된다"는 오해(타사는 별도 담보)가 많아 수술로 지급됨을 보여주려는 칸. 기계적 혈전제거술(카테터 수술)만 받은 사례로 계산 |
| 코일색전술 칸 | 「혈전용해+혈전제거 합산」 칸으로 교체 |
| 뇌혈관진단비 등 진단비 | 치료 칸에는 넣지 않는다(진단이 수술·치료와 동시 조건이 아니므로 보수적으로 제외) |
| 산정특례 열(항상 0) | 뺀다. 대신 GA도 많이 파는 「특정순환계질환(주요손상및질환) 통합치료비」 계통 사례 4개로 교체. 대안으로 중증치료 열을 둘로 나누는 안도 거론 |
| 뇌·심 전체 | 암과 달리 담보 구조가 단순해 그대로 둔다 |

### 2-4. 1쪽 — 국내주요수술

| 논의 | 결정 |
| --- | --- |
| 10개 수술 구성 | 기본 유지(픽스). 단 「전립선절제술」은 질병명 「전립선비대증」으로, 「복강경수술」은 최신 수술명으로 GA가 수정해 보내기로 |
| 수술 선정 기준 | 논란 여지가 없는 수술로 한 번 더 검토(세일즈혁신TF도 일부 항목이 찜찜하다는 의견) |

### 2-5. 세부 내역서(합산 계산서) 신설

| 논의 | 결정 |
| --- | --- |
| 필요성 | GA는 사용인이 매니저에게 "이 금액이 어디서 나왔나"를 반드시 묻는다. 현대해상은 근거가 없어 GA가 역추적해야 했고, 담보 150개를 넣어도 대부분 빈칸(일부 특약만 합산 · 최신 담보 미탑재)이라 "스마트하지 않다"는 평가. 보상 단계에서도 다시 꺼내 볼 자료라 세부 내역은 무조건 있어야 한다 |
| 형태 | 1쪽 「보장 한눈에」 바로 뒤에 붙는 별지. 1쪽 칸마다 어떤 설계 특약을 더해 그 금액이 나왔는지(특약명 · 가입금액 · 지급액) 표로 나열. 칸별 근거를 풀어 쓰는 방식은 분량이 너무 많아 채택하지 않음 |
| 출력 방식 | 사용인·고객용은 1쪽까지, 세부 내역은 기본 미출력 · 필요 시 출력(스마트 제안서 / 스마트 제안서 세부 내역 두 가지 출력 옵션). 교육 시 "기본은 여기까지, 필요하면 뒤를 보라"로 안내 |
| 회의 중 시연 | 내Mom대로 5.10.5 · 여 40세(월 67만원 · 담보 66건) 샘플을 즉석에서 만들어 공유 — "담보가 길어도 생각보다 보기 좋다", "이거면 정합성 판단도 편하다"로 전원 긍정. 설계 특약에 맞춰 나오고 없는 담보는 미가입 |
| 프로그램 반영 | 세일즈혁신TF가 생성 프로그램의 기본 동작으로 고정(1쪽 뒤 반드시 생성 · 못 만들면 생성 실패). 회의 당일 반영 완료 |

### 2-6. 합산 원칙 · 기타

| 논의 | 결정 |
| --- | --- |
| 합산 원칙 | 설계된 전 특약을 더한다(현대해상은 일부 특약을 미리 지정해 합산). 4·5쪽 총 보장의 "표 외 담보는 더 클 수 있다" 주석은 유지하되 의사결정 요소로 남김 |
| 설계 화면 팝업 | 설계 중 금액을 보여줄 필요는 없다. 고객 설명용 출력물 중심 |
| 명칭 | 현대해상의 "스마트 제안서"를 따라 하지 말고 당사 고유 명칭을 정한다(GA · 세일즈혁신TF 모두 동의, 추후 결정) |
| 디자인 | 세일즈혁신TF는 로직·항목을 만들고, 출력물 디자인은 IT 디자이너가 맡는다(GA 디자이너 투입 불필요). 디자이너 미팅은 별도로 잡는다 |
| 데이터 | 현재는 공시실 약관 PDF로 만든 목업 단계. 향후 상품·IT의 정규화 데이터로 고도화하면 세일즈혁신TF는 기획 역할, 제작은 전문 인력이 맡는다 |

## 3. 회의 당일 반영 현황 (계산 프로그램 v8.69)

| 결정 사항 | 반영 | 내Mom대로 5.10.5 · 여40 예시 |
| --- | --- | --- |
| 표적·면역 1종 가정, 2·3종 담보 제외 | 완료 | 표적항암 11,850 → 6,850만원 · 면역항암 16,850 → 11,850만원 |
| 카티항암 → 표적/면역 2종 | 완료 | 1억 6,850만원(항암약물 · 표적 · 면역 · 2종 담보 · 통합치료비 합산) |
| 혈전제거 = 혈전제거술만 | 완료 | 5,740 → 3,240만원 |
| 코일색전술 → 혈전용해+혈전제거 합산 | 완료 | 5,740만원 |
| 산정특례 → 주요손상·질환 통합치료비 4칸 | 완료 | 외상성뇌출혈 수술 1,000 · 판막질환 수술 1,000 · 동맥경화 수술 150 · 심정지 중환자실 2,300 (가입 3,000 기준 · 수술 종은 가정값) |
| 1쪽 뒤 합산 계산서 | 완료 · 기본 고정 | 3쪽(담보가 많으면 자동으로 쪽 추가, 최대 4쪽 확인). 전체 9~10쪽 |
| 소액암·고액암 삭제, 국내주요수술 명칭 수정, 간병인 문구 | 대기 | GA 요구사항 수신 후 반영 |

## 4. 후속 조치

| No | 할 일 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오늘 회의 자료(설계도 엑셀 · 칸별 특약 지도 HTML · 샘플 PDF) 송부 | 세일즈혁신TF | 회의 당일 |
| 2 | 1쪽 양식 수정본 + 요구사항(줄글 가능, 자세할수록 좋음): 간병인 문구, 암 진단금 구성(소액·고액 삭제 여부), 국내주요수술 명칭 · 구성 재검토 | GA | 다음 주 중 |
| 3 | 상품별 가입설계서 예시 PDF(많이 파는 설계 · 특이 설계 · 플랜 설계 등 다양하게) 제공 — 전부 돌려 결과물 일괄 송부용 | GA | 요구사항과 함께 |
| 4 | 요구사항 반영 → 결과물 생성 → GA에 송부 | 세일즈혁신TF | GA 자료 수신 후 |
| 5 | 결과물 검수: 숫자 오류 · 누락 · 디자인 의견을 투명하게 피드백 | GA | 결과물 수신 후 |
| 6 | 상품 개정 · 신담보 출시 시 세일즈혁신TF에 수시 공유(세일즈혁신TF는 상품 메일을 받지 못함). 탑재 · 전달 관련은 청약(박상현 차장)과도 소통 | GA · 청약 | 상시 |
| 7 | 고유 명칭 결정 | GA · 세일즈혁신TF | 기획 확정 시 |
| 8 | 기획 확정 후 IT 디자이너 · IT 개발 회의(8층) | 세일즈혁신TF · IT | 기획 확정 후 |

## 5. 참고 — GA의 현대해상 탑재 테스트 결과

- 월 35만원 · 담보 150여 개를 넣어 뽑아도 암보장·뇌심보장 대부분이 빈칸(0)으로 나왔다. 일부 특약만 끌어오고 최신 담보는 빠져 있어, 특화 설계가 아니면 들고 가기 애매하고 오히려 "부족해 보여" 불만이 될 수 있다.

- 월 86만원 설계에서는 금액이 나와도 담보 140개 중 어디서 나온 금액인지 알 수 없어 매니저 스트레스가 더 커진다. 현장에서는 출력하지 않을 것으로 보인다.

- 당사 차별점: 전 특약 합산 + 금액 근거(세부 내역서) 제공. 암 통합치료비는 뒤에 표라도 있지만 특정순환계 통합치료비는 표도 없어, 이 지면이 현장 설명 자료가 될 수 있다.